## кап ремонт
Информация
о выполнении адресной программы капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта и административных зданий
г. Тирасполь за 2020 год.
руб.
|  |  | статья | уточн. план 2020 | кассовые | % выполнения | выполне договорных обязательств | уточн. план 2020 | кассовые | % |  |  | выполнение договорных обязательств
№ | Наименование | код |  |  | расходы |  |  |  | расходы | вып.
|  |  |  | 3008.184.396.250.240330 НЖФ |  |  |  | 2201.279.313.067.240330 МБ
I | Разработка сметной документации на объекты текущего периода |  | 240330 | 35775 | 35774.08 | 99.9974 | 35774.08
II | МУ "УНО г.Тирасполь"
1 | МДОУ № 1 |  | 240330 | 66186 | 66186 | 100 | 66186
2 | МДОУ № 16 |  | 240330 | 236511 | 236511 | 100 | 236511
3 | МДОУ № 19 |  | 240330 | 373418 | 373418 | 100 | 373418
4 | МДОУ №9 |  | 240330
4 | МДОУ № 23 |  | 240330 | 215312 | 215312 | 100 | 215312
5 | МДОУ № 33 |  | 240330
6 | МДОУ № 37 |  | 240330
7 | МДОУ № 43 |  | 240330
8 | МДОУ № 46 |  | 240330 | 198000 | 198000 | 100 | 198000
9 | МДОУ № 55 |  | 240330 | 208262 | 208262 | 100 | 208262
10 | МОУ ТСШ №2 |  | 240330
11 | МОУ ТСШ №5 |  | 240330 | 222177 | 222177 | 100 | 222177
24 | МОУ ТСШ №7 |  | 240330
12 | МОУ "ТСШГК № 18" |  | 240330 |  |  |  |  | 119208 | 119208 | 100 |  |  | 119208
13 | МОУ "ТОТЛ № 1" |  | 240330 | 612815 | 612815 | 100 | 612815
33 | УПЦ |  | 240330
14 | С(К)ОШИ |  | 240330 | 150304 | 150304 | 100 | 150304
15 | МОУ ДО "Станция юных туристов" |  | 240330 | 363600 | 363600 | 100 | 363600
16 | МОУ УПЦ |  | 240330 | 65165 | 65165 | 100 | 65165
| Итого по МУ "УНО" |  |  | 2711750 | 2711750 | 100 | 2711750 | 119208 | 119208 | 100 | 0 | 0 | 119208
III | МУ "Управление культуры"
1 | МУ "Тираспольский дом народных традиций и ремесел |  | 240330 | 280535 | 280535 | 100 | 280535
2 | МОУ " Детская школа искусств им. С.В.Рахманинова" |  | 240330 | 49223 | 49223 | 100 | 49223
3 | Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина |  | 240330 | 238825 | 238825 | 100 | 238825
#DIV/0!
| Итого по МУ "Управление культуры" |  |  | 568583 | 568583 | 100 | 568583
IV | МУ " УФК и С"
1 | МОУ ДО "СДЮШОР №3" |  | 240330 | 55306 | 53648 | 97.0021 | 53648
2 | МОУ ДО "СДЮШОР плавания" |  | 240330 | 163086 | 163086 | 100 | 163086
4 | МУ "СОЛ Спартак", Кицканский лес |  | 240330 | 165500 | 165500 | 100 | 165500
| Итого по МУ " УФК и С" |  |  | 383892 | 382234 | 99.5681 | 382234
| Разработка сметной документации на объекты те.к и буд. периодов |  | 240310
240340
240360
V | Административные здания
1 | Разработка сметной документации на объекты текущего периода |  | 240340 |  |  |  |  | 256 | 255.91 | 99.9648 |  |  | 255.91
2 | Здание по ул. 25 Октября,114 |  | 240340 |  |  |  |  | 25590 | 25590 | 100 |  |  | 25590
3 | Здание Дома Советов, ул. 25 Октября,101 |  | 240340 |  |  |  |  | 38648 | 38181 | 98.7917 |  |  | 38181
| Итого по разделу V | [6 empty] | 64494 | 64026.91 | 99.2758 |  |  | 64026.91
| Всего |  |  | 3700000 | 3698341.08 | 99.9552 | 3698341.08 | 183702 | 183234.91 | 99.7457 |  |  | 183234.91
|  |  |  | 3883702 |  |  |  |  | 3881575.99
Начальник Финансового управления по г.Тирасполь О.И. Вороненко